## BIEU 1
BIỂU BÁO CÁO CÁC DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ, DÂN CƯ ĐÃ ĐƯỢC CHẤP THUẬN DANH MỤC
(Kèm theo Công văn số /UBND-QLĐT ngày /6/2024 của UBND thị xã Việt Yên)
STT | Tên dự án | QĐ phê duyệt danh mục dự án | Tổng mức đầu tư (tỷ đồng) | Quy mô (ha) | Tiến độ thực hiện | Ghi chú
I | Các dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư |  | 3665.7251 | 148.4443
1 | Khu đô thị mới Ninh Khánh, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên | QĐ số 1464/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 | 540.99 | 9.86 | - GPMB, giao đất: Đã hoàn thành; - Thi công hạ tầng: Đã hoàn thành; đã được Sở Xây dựng nghiệm thu; - Thi công xây thô nhà LK: Đang thực hiện xây dựng; - Kinh doanh BĐS: Đã có văn bản đủ điều kiện chuyển nhượng đất; CĐT đang thực hiện kinh doanh.
2 | Khu đô thị mới thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên | QĐ số 1531/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 | 456.961 | 30.12 | - Đang GPMB, khối lượng GPMB đạt đạt 29/30,1ha; - Đã có quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường; - Đã phê duyệt TKCS, TKBVTC; đã có thẩm định cả 2 bước của Sở Xây dựng.
3 | Khu đô thị số 7 trên tuyến ĐT.295B, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên. | QĐ số 345/QĐ-UBND ngày 25/2/2021 | 905.221 | 13.56 | - Đang GPMB, đã trả tiền 10,31/13,56ha (76,37%) - Đã có báo cáo thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi; Đã phê duyệt ĐTM | Chưa có văn bản chấp thuận thu hồi đất lúa của Thủ tướng
4 | Khu dân cư mới Bích Sơn, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên | QĐ số 1710/QD-UBND ngày 13/7/2021 | 118.5891 | 5.53 | - Đã hoàn thành GPMB, đang làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất; - Đang lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; đang hoàn thiện hồ sơ ĐTM.
5 | Khu đô thị số 2, xã Tự Lạn, huyện Việt Yên | QĐ số 2591/QD-UBND ngày 17/12/2021 | 520 | 24.96 | - Đã được Thủ tướng cho phép chuyển mục đích sử dụng đất lúa; - Đang lập điều chỉnh chủ trương đầu tư; - Đang lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; đang trình phê duyệt hồ sơ ĐTM. | Chậm tiến độ do thủ tục xin chuyển đổi đất lúa chậm (Thủ tướng Chính phủ phê duyệt)
6 | Khu đô thị số 1, xã Tự Lạn, huyện Việt Yên | QĐ số 2591/QD-UBND ngày 17/12/2021 | 307 | 23.3 | - Đã được Thủ tướng cho phép chuyển mục đích sử dụng đất lúa; - Đang kê khai, kiểm đếm tài sản trên đất; đã chi trả 0,2/23,3ha - Đang lập Báo cáo nghiên cứu khả thi | Chậm tiến độ do thủ tục xin chuyển đổi đất lúa chậm (Thủ tướng Chính phủ phê duyệt)
7 | Khu đô thị dịch vụ thương mại tổng hợp thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên | QĐ số 1892/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 | 176.8 | 14.84 | - Đã được chấp thuận điều chỉnh ranh giới dự án; - Đã hoàn thành GPMB theo ranh giới dự án điều chỉnh; Đã được giao đất 13,5/13,85ha; - Đã phê duyệt ĐTM, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, TKBVTC - Đã được cấp phép thi công xây dựng; đang chuẩn bị các điều kiện thi công
8 | Khu dân cư thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu, huyện Việt Yên | QĐ số 863/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 | 229.837 | 9.52 | - Đang GPMB, khối lượng thực hiện đạt 4,45/8,94ha; - Chưa phê duyệt ĐTM; - Đang lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; | Tiến độ dự án rất chậm so với kế hoạch
9 | Khu dân cư mới thôn Trung Đồng, xã Vân Trung, huyện Việt Yên | QĐ số 1463/QD-UBND ngày 13/7/2021 | 74.861 | 6.27 | - Đã hoàn thành BTGPMB; đã được UBND tỉnh giao đất; - Đã phê duyệt ĐTM, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi; - Đã có kết quả thẩm định hồ sơ TKBVTC; - Đang xin cấp phép thi công xây dựng.
10 | Khu đô thị mới Sen Hồ, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên | Quyết đinh số 2307/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 | 335.466 | 10.4843 | - Đang GPMB: chi trả 51 hộ =1,79ha; - Đã phê duyệt ĐTM; - Đang lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (đã trình thẩm định lần 1); | Tiến độ dự án rất chậm so với kế hoạch
II | Các dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư |  | 4561.3305 | 123.51
1 | Khu dân cư Vân Cốc 1, Vân Cốc 2, Vân Cốc 3, xã Vân Trung, huyện Việt Yên | QĐ số 863/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 | 416.676 | 11.3 | Đang rà soát lại chủ trương đầu tư; Đang thanh tra dự án. | Đã tạm dừng cuộc thầu (TB số 104 ngày 24/3/2023);
2 | Khu dân cư phía Nam đường vành đai 4, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên | 863/QĐ-UBND ngày 13/05/2021 | 229.863 | 10.18 | Đang lập điều chỉnh chủ trương đầu tư, cập nhật lại theo các quy định hiện hành | Không có nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về KT; Hủy thầu
3 | Khu dân cư xã Ninh Sơn, xã Quảng Minh, huyện Việt Yên | Quyết định số 2138/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 | 175.75 | 6.28 | Đang lập điều chỉnh chủ trương đầu tư, cập nhật lại theo các quy định hiện hành
4 | Khu đô thị Thái Hà (khu 2), xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên | 2227/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 | 1869.2415 | 23.3 | - Đã trình điều chỉnh chủ trương đầu tư; Đã thông qua Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, đang xin ý kiến TTTU.
5 | Khu đô thị Thái Hà (khu số 1), xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên | 2227/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 | 511.8 | 30 | - Đã phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh tại Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 25/3/2024 của UBND tỉnh; - Sở KHĐT đã có báo cáo thẩm định hồ sơ yêu cầu sơ bộ về năng lực kinh nghiệm nhà đầu tư: số 246/BC-SKHĐT ngày 15/4/2024
6 | Khu đô thị mới phía Đông xã Hồng Thái, huyện Việt Yên | QĐ số 2307 QĐ-UBND ngày 18/11/2020 | 511 | 17.61 | Phê duyệt chủ trương theo QĐ số 1230/QĐ-UBND ngày 07/11/2023; Sở KH&ĐT đã ban hành thông báo mời quan tâm; đã có kết quả đánh giá năng lực kinh nghiệm nhà đầu tư của tổ đánh giá; đã có văn bản gia hạn mời quan tâm thêm 30 ngày (đến ngày 15/5/2024) | Sau gia hạn, vẫn chỉ có 1 đơn vị NĐT quan tâm dự án
7 | Khu dân cư phía Tây nam thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên (Thuộc quy hoạch chi tiết khu đô thị mới thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên) | 2454/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 | 250 | 2.95 | Phê duyệt chủ trương theo QĐ số 1230/QĐ-UBND ngày 07/11/2023; Sở KH&ĐT đã ban hành thông báo mời quan tâm; đã có kết quả đánh giá năng lực kinh nghiệm nhà đầu tư của tổ đánh giá; Sở KH&ĐT đã có tờ trình gửi UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm (Số 77/TTr-SKHĐT ngày 04/5/2024) | Có 2 nhà đầu tư đáp ứng sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm
8 | Khu dân cư trung tâm thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên (số 1) | 2591/QD-UBND ngày 17/12/2021 | 336 | 13.14 | Phê duyệt chủ trương theo QĐ số 89/QĐ-UBND ngày 29/01/2024; Sở KH&ĐT đã ban hành thông báo mời quan tâm.Đã có văn bản đề tổ thẩm định nghị đánh giá năng lực nhà thầu tham gia
9 | Khu đô thị Cảng Sen Hồ, huyện Việt Yên | 513/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 | 261 | 8.75 | Phê duyệt chủ trương theo QĐ số 268/QĐ-UBND ngày 24/3/2024; Sở KH&ĐT đang thẩm định hồ sơ sơ bộ năng lực kinh nghiệm nhà đầu tư
III | Các dự án đang lập chủ trương đầu tư |  |  | 741.755
1 | Khu đô thị trung tâm thị trấn Bích Động (số 2) và khu công viên trung tâm, huyện Việt Yên | QĐ số 2591/QD-UBND ngày 17/12/2021 |  | 36.92 | Đang xem xét điều chỉnh quy hoạch | Đang tạm dừng thu hút
2 | Khu dân cư mới thôn Quang Biểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên | QĐ số 2525/QD-UBND ngày 09/12/2022 |  | 7.685 | Đang chờ điều chỉnh quy hoạch theo quy hoạch chung đô thị Việt Yên đến năm 20245 | Đang tạm dừng thu hút
3 | Khu dân cư mới Thổ Hà, xã Vân Hà, huyện Việt Yên | QĐ số 2307/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 |  | 5.26 | Không tiếp tục thực hiện do nằm trong vùng thoát lũ | Không tiếp tục thu hút
4 | Khu dân cư đường vành đai IV, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên (Khu 2) | 2405/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 |  | 8.43 | Đã trình thẩm định chủ trương đầu tư tại tờ trình số 195/TTr-UBND ngày 19/6/2023 của UBND huyện Việt Yên;
5 | Khu dân cư đường vành đai IV, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên (Khu 1) | 2405/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 |  | 5.47 | Đã trình thẩm định chủ trương đầu tư (lần 3) tại tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 02/4/2024 của UBND thị xã Việt Yên;
6 | Khu số 2 thuộc KĐT số 3, xã Quảng Minh, huyện Việt Yên | QĐ số 2525/QD-UBND ngày 09/12/2022 |  | 18.96 | Đã trình thẩm định chủ trương đầu tư tại tờ trình số 188/TTr-UBND ngày 05/5/2022 của UBND huyện Việt Yên; | Đang tạm dừng thu hút
7 | Khu số 1 thuộc KĐT tại thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên | QĐ số 2582/QD-UBND ngày 16/12/2021 |  | 25.56 | Đã trình thẩm định chủ trương đầu tư tại tờ trình số 41/TTr-UBND ngày 07/02/2024 của UBND thị xã Việt Yên; Đang chỉnh sửa theo ý kiến tham gia thẩm định của các sở, ban, ngành
8 | Khu số 2 thuộc KĐT tại thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên | QĐ số 2582/QD-UBND ngày 16/12/2021 |  | 29.82 | Đã trình thẩm định chủ trương đầu tư tại tờ trình số 222/TTr-UBND ngày 12/5/2022 của UBND huyện Việt Yên; | Đang tạm dừng thu hút
9 | Khu số 3 thuộc KĐT tại thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên | QĐ số 2582/QD-UBND ngày 16/12/2021 |  | 22.12 | Đã trình thẩm định chủ trương đầu tư tại tờ trình số 202/TTr-UBND ngày 22/6/2023 của UBND huyện Việt Yên;
10 | Khu dân cư mới My Điền, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên | QĐ số 2138/QD-UBND ngày 26/10/2021 |  | 22.05 | Đã trình thẩm định chủ trương đầu tư tại tờ trình số 150/TTr-UBND ngày 13/5/2023 của UBND huyện Việt Yên;
11 | Khu dân cư Hồng Thái, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên | QĐ số 2138/QD-UBND ngày 26/10/2021 |  | 11.14 | Đã trình thẩm định chủ trương đầu tư tại tờ trình số 188/TTr-UBND ngày 28/4/2022 của UBND huyện Việt Yên; | Đang tạm dừng thu hút
12 | Khu số 1 thuộc KĐT số 3, xã Quảng Minh, huyện Việt Yên | QĐ số 2582/QD-UBND ngày 16/12/2021 |  | 32.43 | Đã trình thẩm định chủ trương đầu tư tại tờ trình số 147/TTr-UBND ngày 15/05/2024 của UBND thị xã Việt Yên;
13 | Khu dân cư tại thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên | QĐ số 2525/QD-UBND ngày 09/12/2022 |  | 7 | Đã trình thẩm định chủ trương đầu tư tại tờ trình số 185/TTr-UBND ngày 27/4/2022 của UBND huyện Việt Yên;
14 | Khu số 1 thuộc khu đô thị và nhà ở xã hội Vân Trung, huyện Việt Yên | QĐ số 2501/QD-UBND ngày 07/12/2021 |  | 42.35 | Đã trình thẩm định chủ trương đầu tư tại tờ trình số 257/TTr-UBND ngày 28/7/2023 của UBND huyện Việt Yên;
15 | Khu số 1 thuộc KĐT xã Quảng Minh, huyện Việt Yên | QĐ số 2582/QD-UBND ngày 16/12/2021 |  | 41.19 | Đã trình thẩm định chủ trương đầu tư tại tờ trình số 307/TTr-UBND ngày 21/6/2022 của UBND huyện Việt Yên; | Đang tạm dừng thu hút
16 | Khu đô thị Ninh Sơn, xã Ninh Sơn và xã Quảng Minh, huyện Việt Yên | QĐ số 2424/QD-UBND ngày 28/11/2021 |  | 143.94 | Đã trình thẩm định chủ trương đầu tư tại tờ trình số 311/TTr-UBND ngày 21/6/2022 của UBND huyện Việt Yên; | Đang tạm dừng thu hút
17 | Khu đô thị mới Quang Châu, huyện Việt Yên | QĐ số 1531/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 |  | 29.9 | Đã trình thẩm định chủ trương đầu tư tại tờ trình số 497/TTr-UBND ngày 30/12/2023 của UBND huyện Việt Yên;
18 | Khu số 1 thuộc khu đô thị và nhà ở xã hội xã Hồng Thái, huyện Việt Yên | 513/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 |  | 13.14 | Đã trình thẩm định chủ trương đầu tư tại tờ trình số 486/TTr-UBND ngày 22/8/2023 của UBND huyện Việt Yên;
19 | Khu đô thị mới phía Nam, xã Quang Châu, huyện Việt Yên | 1464/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 |  | 19.79 | Đã trình thẩm định chủ trương đầu tư tại tờ trình số 291/TTr-UBND ngày 15/6/2022 của UBND huyện Việt Yên;
20 | Khu dân cư mới phía Nam xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên | 2525/QD-UBND ngày 09/12/2022 |  | 4.9 | Đã trình thẩm định chủ trương đầu tư tại tờ trình số 188/TTr-UBND ngày 06/06/2024 của UBND thị xã Việt Yên; Đang chỉnh sửa theo quy hoạch chi tiết điều chỉnh và ý kiến thẩm định của các sở, ban, ngành
21 | Khu đô thị dịch vụ Ninh Sơn, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên | 3038/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 |  | 42 | Đã trình thẩm định chủ trương đầu tư tại tờ trình số 316/TTr-UBND ngày 11/9/2023 của UBND huyện Việt Yên; | Đang tạm dừng thu hút
22 | Khu số 3 thuộc KĐT xã Quảng Minh, huyện Việt Yên | 2525/QD-UBND ngày 09/12/2022 |  | 19.6 | Đã trình thẩm định chủ trương đầu tư tại tờ trình số 384/TTr-UBND ngày 07/11/2023 của UBND huyện Việt Yên;
23 | Khu số 2 thuộc KĐT xã Quảng Minh, huyện Việt Yên | 2582/QD-UBND ngày 16/12/2021 |  | 31.94 | Đang lập chủ trương đầu tư, chưa trình thẩm định
24 | Khu số 2 thuộc khu đô thị và nhà ở xã hội Vân Trung, huyện Việt Yên | 2501/QD-UBND ngày 07/12/2021 |  | 26.96 | Đang lập chủ trương đầu tư, chưa trình thẩm định
25 | Khu đô thị Bích Động - Tự Lạn, huyện Việt Yên | 2424/QĐ-UBND ngày 28/11/2021 |  | 29.8 | Đang lập chủ trương đầu tư, chưa trình thẩm định
26 | Khu dân cư thôn Sơn Hải, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên | 2424/QD-UBND ngày 28/11/2021 |  | 12.5 | Đang lập chủ trương đầu tư, chưa trình thẩm định
27 | Khu dân cư Tổ dân phố Đông, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên | 513/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 |  | 9.87 | Đã trình vào Thường trực Tỉnh ủy; đang rà soát lại một số nội dung theo ý kiến Thường trực Tỉnh ủy; Đã hoàn thiện hồ sơ chỉnh sửa, trình thẩm định lại
28 | Khu đô thị và dịch vụ hỗn hợp Sen Hồ, huyện Việt Yên | 513/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 |  | 41.03 | Đã trình thẩm định chủ trương đầu tư tại tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 14/3/2024 của UBND thị xã Việt Yên; Đang chỉnh sửa theo ý kiến các Sở, ban, ngành