## PL 1
CÁC DỰ ÁN KĐT, KDC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ VIỆT YÊN ĐÃ ĐƯỢC ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /4/2024 của UBND thị xã Việt Yên)
STT | Tên dự án | Quy mô (ha) | Địa điểm | Quyết định phê duyệt chủ trương/chấp thuận đầu tư dự án | Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư | Chủ đầu tư | Thời gian thực hiện theo QĐ phê duyệt | Kết quả thực hiện dự án (diện tích thực hiện, tỷ lệ đạt % so với toàn dự án) (ha) |  | Thời gian thực hiện theo Kế hoạch do UBND thị xã lập | Dự kiến thời gian hoàn thành (từng mốc thời gian) | Tiến độ thực hiện tại kỳ báo cáo so với Kế hoạch tại kỳ báo cáo trước | Tình hình kinh doanh BĐS (đã chuyển nhượng số lô đất/tổng số lô đất của dự án) | Diện tích đất đã được giao/diện tích đất đã BT GPMB (ha) | Số lô đất đã được UBND thị xã cấp phép xây dựng | Khó khăn, vướng mắc | Ghi chú
[8 empty] | Kết quả thực BTGPMB | Kết quả triển khai thi công
1 | Các dự án đã hoàn thành, bàn giao quyết toán
1.1 | Khu dân cư thương mại Chợ Mới thị trấn Bích Động | 8,72 ha | Phường Bích Động, thị xã Việt Yên | Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 | Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 04/4/2013 | Công ty Cổ phần AAC Việt Nam |  | Hoàn thành | Hoàn thành |  |  |  | 120/120 | 8,32/8,72 | 14 |  | Đang trình phê duyệt quyết toán
1.2 | Khu dân cư số 6 trên TL295B xã Hồng Thái | 3,25 ha | Phường Hồng Thái, thị xã Việt Yên | Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 | Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 25/01/2016 | Công ty Cổ phần đầu tư Minh Hùng |  | Hoàn thành | Hoàn thành |  |  |  | 342/342 | 2,94/3,25 | 19 |  | Đang trình phê duyệt quyết toán
2 | Các dự án cơ bản hoàn thành và dự án đang thực hiện đầu tư xây dựng
2.1 | Khu B thuộc khu đô thị mới Đình Trám - Sen Hồ | 115,93 ha | Phường Nếnh và phường Hồng Thái, thị xã Việt Yên | Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 26/02/2013; Điều chỉnh Quyết định số 923/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 | QĐ số 211 ngày 26/02/2013 của CT UBND tỉnh Bắc Giang | Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lam Sơn | Hết 11/2025 hoàn thành thi công xây dựng công trình | Thị trấn Nếnh: 60 ha / 76,1 ha, đạt 79,35%; Xã Hồng Thái: 26,73 ha /29 ha, đạt 92% | Đã thi công cơ bản HTKT trên DT đất được giao | Hết 12/2023 hoàn thành BTGPMB; hết 11/2025 hoàn thành thi công KTKT và bàn giao đưa vào sử dụng | Hết quý II/2024 hoàn thành BTGPMB; hết 11/2025 hoàn thành thi công KTKT và bàn giao đưa vào sử dụng |  | 704 lô/731 lô đất đủ điều kiện chuyển nhượng (1.194 lô cấp GCN/ 4505 lô đất toàn dự án) | Được giao 40,9/71,6 ha thuộc thị trấn Nếnh và 26,6/29 ha thuộc xã Hồng Thái. | 17 | Khó khăn trong công tác GPMB (nhân dân ý kiến về giá đền bù, trông chờ luật đất đai mới, đòi đất tiêu chí,…)
2.2 | Khu 4, khu dân cư thị trấn Bích Động | 12,37 ha | Phường Bích Động, thị xã Việt Yên | QĐ số 500/QĐ-UBND ngày 23/8/2017; QĐ số 781/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 | QĐ số 1913/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 | Công ty Nhật Quang (TNHH) | Hết 6/2022 hoàn thành thi công xây công trình | GPMB 12,27/12,7 ha, đạt 99,19% | Đạt 99% trên diện tích đất được giao là 9,8/12,37 ha | Hoàn thành trước tháng 12/2023 | Hoàn thành GPMB và thi công xây dựng trong năm 2024 |  | 286/549 lô | 9,8/12,37 ha | 21 | Còn khoảng 7 hộ dân tại nút N3 giao với QL37 chưa đồng thuận với giá BTGPMB của nhà nước
2.3 | Khu dân cư dịch vụ Đại Phúc, xã Tăng Tiến | 7,68ha | Phường Tăng Tiến, thị xã Việt Yên | QĐ số 46/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 | QĐ số 1960/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 | LD Cty CP Kiến trúc Việt Bách, Cty TNHH Đại Hoàng Dương, Cty CP cơ khí XD Đại Mỗ | Đến tháng 12/2022 hoàn thành thi công xây dựng, nghiêm thu công trình | Hoàn thành | Cơ bản hoàn thành | Đến tháng 12/2022 hoàn thành thi công xây dựng, nghiêm thu công trình | Hoàn thành trong quý II/2024 |  | 162/326 lô | 7,5/7,68ha | 2 |  | Đang hoàn thiện thủ tục giao phần đất còn lại cho nhà ĐT
2.4 | Khu đô thị mới Đông Bắc, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên. | 15,35 ha | Phường Bích Động, thị xã Việt Yên. | Quyết định 833/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 | Quyết định 533/QĐ-UBND ngày 23/4/2018 | Cty Cổ phần XD và dịch vụ thương mại Tuấn Quỳnh | 36 tháng kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực | Còn 1 hộ gia đình với 02 thửa đất có tổng diện tích: 1062m2 | Đạt khoảng 92% khối lượng, | Hết 12/2022 hoàn thành BTGPMB; 01/2023 hoàn thành Thi công hạ tầng kỹ thuật | Hoàn thành GPMB và thi công xây dựng trong năm 2024 |  | 309/545 lô | 15,13ha/15,23ha | 1
2.5 | Khu dân cư mới phía Bắc xã Hồng Thái, huyện Việt Yên | 3.52 | Phường Hồng Thái, thị xã Việt Yên | QĐ số 310/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 | QĐ số 92/QĐ-UBND ngày 19/1/2018 | LD Cty CPXD Thành Đô Bắc Giang, Cty TNHH Ngọc Thơ | 05/2019-12/2019: hoàn thành GPMB; 01/2020-12/2020: Hoàn thành XD công trình | Còn phần diện tích 935m2 của 07 hộ gia đình (04 nhà mặt đường 295B và 03 ruộng bên trong dự án) | San nền đạt 100%; Giao thông đạt 95%; Thoát nước đạt 95%; Các hạng mục điện, TTLL đạt 50%; | Đến tháng 12/2022 hoàn thành GPMB, Thi công hạ tầng, bàn giao đưa vào sử dụng trước tháng 4/2023 | Hoàn thành GPMB và thi công xây dựng trong năm 2024 |  | 0/149 | 2,53 ha/3,07 ha | 0
2.6 | Khu đô thị mới Ninh Khánh, TT Nếnh, huyện Việt Yên | 9,86 ha | Phường Nếnh, thị xã Việt Yên | 412/QĐ-UBND ngày 23/04/2021 | Quyết định 2022/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 | LD Cty TNHH đầu tư Tây Bắc Vùng 4 - Cty CP tập đoàn đầu tư Tây Bắc | Hết quý II/2025 | BT GPMB đã xong và đã được giao đất 100% (2 lần) | Đã hoàn thiện xây dựng hạ tầng; đã được Sở XD nghiệm thu phần hạ tầng; đang triển khai xây thô | Hết tháng 12/2023 hoàn thành thi công công trình phần hạ tầng | Tháng 05/2024 hoàn thành toàn bộ dự án |  | 0/329 | 9,86 ha/9,86 ha | 0
3 | Các dự án đang BTGPMB, chưa thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật
3.1 | Khu đô thị mới phía Nam thị trấn Nếnh | 19,6 ha | Phường Nếnh, thị xã Việt Yên | QĐ số 836/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | QĐ số 772/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 | Công ty CPXD phát triển nhà và thương mại | Hết 09/2022 hoàn thành BTGPMB; hết 09/2023 hoàn thành đầu tư xây dựng dự án | Đạt khoảng 94,08% (18,44/19,6 ha) | Chưa thực hiện thi công | Hoàn thành, bàn giao trong tháng 9/2023 | Thực hiện GPMB xong trong Quý II/2024; hoàn thành đầu tư xây dựng xong trước tháng 3/2025 |  | 0/697 | Chưa thực hiện | Không | Khó khăn trong công tác GPMB (nhân dân ý kiến về giá đền bù, trông chờ luật đất đai mới, đòi đất tiêu chí,…)
3.2 | Khu đô thị mới thị trấn Bích Động | 30,1 ha | Phường Bích Động, thị xã Việt Yên | QĐ số 636/QĐ-UBND ngày 25/06/2021 | QĐ số 37/QĐ-UBND ngày 6/1/2022 | LD Cty CP Bất động sản Sài Đồng, Cty CP Đầu tư và XD TSG | 69 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (từ ngày 22/2/2022-22/11/2027) | Đạt khoảng 96,35% (29/30,1 ha) | Chưa thực hiện thi công | Tháng 12/2023 xong GPMB; tháng 10/2024 thi công xong hạ tầng; bàn giao trong quý IV/2024 | GPMB xong trong quý II/2024; tháng 10/2024 thi công xong hạ tầng; bàn giao trong quý IV/2024 |  | 0/560 | Chưa thực hiện | Không
3.3 | Khu đô thị dịch vụ thương mại tổng hợp thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên | 13,85 ha | Phường Bích Động, thị xã Việt Yên | QĐ số 1531/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 | QĐ số 1143/QĐ-UBND ngày 09/6/2022 | Cty CP Đầu tư XD An Bình Thăng Long | Đầu tư xây dựng công trình: 24 tháng (từ 11/6/2022-10/06/2024). | GPMB đạt 13,52/13,85 ha, đạt khoảng 98% | Chưa thực hiện thi công | GPMB xong trước 06/2023; Thi công hạ tầng xong trước 06/2024; Bàn giao công trình trước 12/2025. | GPMB hoàn thành quý II/2024;Thi công hạ tầng xong trước 06/2024; Bàn giao công trình trước 12/2025. |  | 0/296 | 13,52 ha /13,85 ha | Không
3.4 | Khu dân cư thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang | 8,94 ha | Phường Quang Châu, thị xã Việt Yên | QĐ số 1225/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 | QĐ số 1041/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 | Công ty cổ phần đầu tư Thành Đức Bắc Giang | Từ 6/2022-03/2027): hoàn thành thi công xây dựng công trình. | Khối lượng GPMB thực hiện đạt 4,45/8,94ha, đạt khoảng 50% | Chưa thực hiện thi công | GPMB xong trước 4/2024; Hoàn thành thi công hạ tầng bàn giao đưa vào sử dụng trước 9/2025. | Hoàn thành GPMB: Quý II/2024; Hoàn thành xây dựng: Quý III/2025 |  | 0/183 | Chưa thực hiện | Không | Khó khăn trong công tác GPMB (nhân dân ý kiến về giá đền bù, trông chờ luật đất đai mới, đòi đất tiêu chí,…)
3.5 | Khu dân cư mới thôn Trung Đồng, xã Vân Trung, huyện Việt Yên | 6,27 ha | Phường Vân Trung, thị xã Việt Yên | QĐ số 1437/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 | QĐ số 1223/QĐ-UBND ngày 25/6/2022 | Công ty cổ phần BĐS 88 Bắc Giang | Hết 5/2023 hoàn thành thi công xây dựng công trình | Đã hoàn thành GPMB, đã được UBND tỉnh giao đất | Chưa thực hiện thi công | Thi công xây dựng, bàn giao đưa vào sử dụng trước tháng 8/2025 | Hoàn thành xây dựng công trình, Quý IV/2024 |  | 0/197 | 6,27 ha/6,27 ha | Không
3.6 | Khu dân cư mới Bích Sơn | 5,25 ha | Phường Bích Động, thị xã Việt Yên | QĐ số 1439/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 | QĐ số 1141/QĐ-UBND ngày 09/6/2022 | Cty cổ phần phát triển XD đô thị và công nghiệp HLC | Hết 5/2024 hoàn thành thi công xây dựng công trình | Đã hoàn thành GPMB, đang thực hiện thủ tục chuyển mục đích và giao đất | Chưa thực hiện thi công | Thi công hạ tầng, xây thô xong trước 02/2024 | Hoàn thành xây dựng công trình, Quý II/2024. |  | 0/173 | Đang thực hiện thủ tục | Không
3.7 | Khu đô thị mới Sen Hồ, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang | 10,48 ha | Phường Nếnh, thị xã Việt Yên | QĐ số 1316/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 | QĐ số 2627/QĐ-UBND ngày 11/07/2022 | Công ty Cổ phần Đầu tư VCN | Thời gian thực hiện kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (từ ngày 22/07/2022). | Đang Kê khai, kiểm đếm đất và tài sản trên đất, 93/240 hộ gia đình, tổ chức chi trả tiền được 51/93 hộ kê khai với diện tích 1,8 ha. | Chưa thực hiện thi công | GPMB xong 05/2023; Thi công hạ tầng, xây thô xong 11/2024; Bàn giao công trình trước 12/2024. | Hoàn thành GPMB quý II/2024. |  | 0/262 | Chưa thực hiện | Không | Khó khăn trong công tác GPMB (nhân dân ý kiến về giá đền bù, trông chờ luật đất đai mới, đòi đất tiêu chí,…)
3.8 | Khu đô thị số 1 xã Tự Lạn | 23,3 ha | Phường Tự Lạn, thị xã Việt Yên | QĐ số 1499/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 | QĐ số 1145 /QĐ-UBND ngày 09/06/2022 | Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Nam Hải | BTGPMB: 06 tháng; Thời gian xây dựng cơ sở hạ tầng: 30 tháng. | Đang xác minh nguồn gốc đất, kiểm kê, kiểm đếm đất và tài sản trên đất | Chưa thực hiện thi công | GPMB xong trước quý IV/2023; Thi công hạ tầng xong trước 06/2026. | Hoàn thành GPMB trong năm 2024. |  | 0/436 | Chưa thực hiện | Không | Dự án vừa được Thủ tướng cho phép chuyển đổi đất lúa, hiện đang triển khai các công tác tiếp theo
3.9 | Khu đô thị số 2 xã Tự Lạn | 24,96 ha | Phường Tự Lạn, thị xã Việt Yên | QĐ số 1507/QĐ-UBND tỉnh ngày 23/12/2021 | QĐ số 1147/QĐ-UBND tỉnh ngày 09/6/2022 | Công ty cổ phần Đầu tư Việt Yên | Đến quý II năm 2025 hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng dự án | Đang xác minh nguồn gốc đất, kiểm kê, kiểm đếm đất và tài sản trên đất | Chưa thực hiện thi công | GPMB xong 12/2023; Thi công hạ tầng xong 06/2025 | Chưa xác định (chờ thủ tục chuyển đổi đất lúa) |  | 0/434 | Chưa thực hiện | Không | Dự án đang chờ Thủ tướng cho phép chuyển đổi đất lúa
3.10 | Khu đô thị số 7 trên đường 295B, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên | 13,56 ha | Phường Nếnh, thị xã Việt Yên | QĐ số 810/QĐ-UBND ngày 07/8/2021 | QĐ số 185/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 | Cty CP Đầu tư BĐS Greenhomes | Thời gian hoàn thành thủ tục về đất đai, xây dựng công trình không quá 36 tháng. | Đã ứng trả tiền 10,31/13,56ha (76,37%) còn 14 hộ chưa phối hợp kê khai kiểm đếm | Chưa thực hiện thi công | Hoàn thành GPMB quý I/2024. Thời gian hoàn thành xây dựng công trình dự kiến Quý II/2026. | Hoàn thành GPMB quý II/2024. Thời gian hoàn thành xây dựng công trình dự kiến Quý II/2026. |  | 0/281 | Chưa thực hiện | Không | Dự án đang chờ Thủ tướng cho phép chuyển đổi đất lúa