## Bieu1.Von2024
Biểu số 01
BIỂU ĐĂNG KÝ CHI TIẾT TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG, VỐN THỰC HIỆN CÁC CTMTQG GIAO NĂM 2024 (Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /4/2024 của UBND thị xã)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án, chương trình | Chủ đầu tư | Kế hoạch vốn năm 2024 được giao | Đăng ký tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn thực hiện các CTMTQG năm 2024 | [10 empty] | Ghi chú
|  |  |  | Tổng giá trị giải ngân từ 01/01/2024 đến 31/01/2025 | Quý II năm 2024 |  |  | Quý III năm 2024 |  |  | Quý IV năm 2024
[5 empty] | Từ 01/01/2024 đến hết 30/4/2024 | Từ 01/01/2024 đến hết 31/5/2024 | Từ 01/01/2024 đến hết 30/6/2024 | Từ 01/01/2024 đến hết 31/7/2024 | Từ 01/01/2024 đến hết 31/8/2024 | Từ 01/01/2024 đến hết 30/9/2024 | Từ 01/01/2024 đến hết 31/10/2024 | Từ 01/01/2024 đến hết 30/11/2024 | Từ 01/01/2024 đến hết 31/12/2024 | Từ 01/01/2024 đến hết 31/01/2025
A | NGUỒN VỐN DO CẤP TỈNH QUẢN LÝ |  | 34556 | 34555.5 | 19800 | 15.8 | 640.5 | 11430.5 | 1004.4 | 2777.4 | 3645.6 | 12938 | 11407 | 34555.5
I | Vốn ngân sách tỉnh (nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ ngân sách cấp huyện để thực hiện đầu tư các chương trình, dự án)
| Hỗ trợ ngân sách huyện, thành phố đầu tư theo Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh | Ban QLDA ĐTXD | 6500 | 6500 | 6500 | [8 empty] | 6500
| Hỗ trợ đầu tư cơ sở làm việc công an xã chính quy giai đoạn 2021-2025 (hỗ trợ từ ngân sách tỉnh 01 tỷ đồng/xã) | Ban QLDA ĐTXD, UBND xã | 4000 | 4000 | 2000 | [7 empty] | 4000 | 4000
II | Vốn thực hiện các CTMTQG
1 | CTMTQG xây dựng nông thôn mới
1.1 | Nội dung thành phần số 02: Phát triển hạ tầng KT-XH cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền | UBND xã, phường
* | Vốn ngân sách trung ương:
- | Vốn đầu tư phát triển |  | 12938 | 12938 | 8300 |  |  | 10800 |  |  |  | 12938 |  | 12938
* | Vốn ngân sách tỉnh:
- | Vốn đầu tư phát triển |  | 7000 | 7000 | 3000 | [7 empty] | 7000 | 7000
1.2 | Nội dung thành phần số 03:Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; triển khai mạnh mẽ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) ... góp phần nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững | Phòng Kinh tế UBND thị xã
* | Vốn ngân sách trung ương:
- | Vốn sự nghiệp |  | 200 | 200 | [9 empty] | 200
1.3 | Nội dung thành phần số 11: Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện chương trình, nâng cao năng lực xây dựng NTM, truyền thông về xây dựng NTM, thực hiện phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới
* | Vốn ngân sách trung ương:
- | Vốn sự nghiệp |  | 100 | 100 | [9 empty] | 100
2 | CTMTQG giảm nghèo bền vững
2.1 | Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo | UBND các xã, phường
* | Vốn ngân sách trung ương:
- | Vốn sự nghiệp |  | 1501 | 1501 | [5 empty] | 1200.8 | 1501 |  |  | 1501
2.2 | Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng | UBND các xã, phường
* | Vốn ngân sách trung ương:
- | Vốn sự nghiệp |  | 723 | 723 | [5 empty] | 578.4 | 723 |  |  | 723
2.3 | Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững | Phòng LĐTBXH
* | Vốn ngân sách trung ương:
- | Vốn sự nghiệp |  | 901 | 900.5 |  |  | 450.5 | 630.5 | 720.5 | 810.5 | 900.5 |  |  | 900.5
2.4 | Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin | Phòng Văn hóa TT; Phòng LĐTBXH
* | Vốn ngân sách trung ương:
- | Vốn sự nghiệp |  | 286 | 286 |  |  | 124.4 |  | 170.9 |  | 286 |  |  | 286
2.5 | Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình | Phòng LĐTBXH
* | Vốn ngân sách trung ương:
- | Vốn sự nghiệp |  | 407 | 407 |  | 15.8 | 65.6 |  | 113 | 187.7 | 235.1 |  | 407 | 407
B | NGUỒN VỐN DO CẤP HUYỆN QUẢN LÝ |  | 878045 | 878044 | 65580 | 133490 | 225854 | 296130 | 355900 | 470875 | 365835 | 363000 | 431678 | 878044
I | Vốn thực hiện các dự án đầu tư XDCB tập trung (không thuộc các CTMTQG) |  | 878045 | 878044 | 65580 | 133490 | 225854 | 296130 | 355900 | 470875 | 365835 | 363000 | 431678 | 878044
Dự án chuyển tiếp từ năm 2016-2023
1 | Đường vành đai thị trấn Bích Động (kết nối tuyến đường tỉnh 298 với đường tỉnh 295B), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang | Ban QLDA ĐTXD | 10000 | 10000 |  |  |  | 3000 | 6000 | 10000 |  |  |  | 10000
2 | Tu bổ khu di tích Mộ và đền thờ Thân Công Tài, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang | Ban QLDA ĐTXD | 468.2775 | 468 | 150 | 300 | 468 | [6 empty] | 468
3 | Trụ sở liên cơ quan huyện Việt Yên | Ban QLDA ĐTXD | 1304 | 1304 | 400 | 830 | 1304 | [6 empty] | 1304
4 | Tu bổ, tôn tạo Chùa Thổ Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang | Ban QLDA ĐTXD | 1000 | 1000 | 300 | 600 | 1000 | [6 empty] | 1000
5 | Xây dựng mới tuyến đường Hồ Công Dự kéo dài kết nối với đường Nguyễn Thế Nho, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang | Ban QLDA ĐTXD | 450 | 450 | 150 | 300 | 450 | [6 empty] | 450
6 | Đầu tư xây dựng cầu vượt QL1, kết nối đường vành đai IV với đường trong khu công nghiệp Quang Châu và mở rộng đường gom QL1, tỉnh Bắc Giang | Ban QLDA ĐTXD | 3000 | 3000 | [6 empty] | 1000 | 2000 | 3000 | 3000
7 | Đầu tư xây dựng Đường kết nối QL17 - Khu công nghiệp Việt Hàn - Khu công nghiệp Đình Trám với QL37 | Ban QLDA ĐTXD | 4000 | 4000 | [6 empty] | 1000 | 2000 | 4000 | 4000
8 | Đầu tư xây dựng Khu dân cư Đồng Vân, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang | Ban QLDA ĐTXD | 10000 | 10000 | [6 empty] | 3000 | 6000 | 10000 | 10000
9 | Đầu tư xây dựng Khu dân cư Bắc Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang | Ban QLDA ĐTXD | 10000 | 10000 | [6 empty] | 3000 | 6000 | 10000 | 10000
10 | Xây dựng tuyến đường kết nối đường Quốc lộ 17 với Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang qua Khu công nghiệp Yên Lư và Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. | Ban QLDA ĐTXD | 30000 | 30000 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 | 24000 | 27000 | 30000
11 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm 2020, hạng mục - hạng mục: Đầu tư xây dựng tuyến đường Nghè Nếnh (đoạn từ giáp nhà văn hóa Ninh Khánh đi giao đường Doãn Đại Hiệu), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang | Ban QLDA ĐTXD | 866 | 866 | 280 | 560 | 866 | [6 empty] | 866
12 | Đầu tư xây dựng Xây dựng đường nối QL17 với QL37 qua KCN Vân Trung, tỉnh Bắc Giang | Ban QLDA ĐTXD | 3000 | 3000 |  |  |  | 1000 | 2000 | 3000 |  |  |  | 3000
13 | Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục năm 2020, hạng mục: Cải tạo, nâng cấp trường mầm non Nghĩa Trung. | Ban QLDA ĐTXD | 243.896 | 244 |  |  | 244 | [6 empty] | 244
14 | Cải tạo, nâng cấp trường mầm non Việt Tiến, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang | Ban QLDA ĐTXD | 700 | 700 |  |  | 700 | [6 empty] | 700
15 | Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Hoàng Ninh, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang | Ban QLDA ĐTXD | 280 | 280 |  |  | 280 | [6 empty] | 280
16 | GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; Hạng mục: Khu dân cư thôn 6 xã Việt Tiến (Giai đoạn 2) | Ban QLDA ĐTXD | 115.864 | 116 |  |  | 116 | [6 empty] | 116
17 | GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; Hạng mục: Khu dân cư thôn Thượng Phúc, Tăng Tiến huyện Việt Yên | Ban QLDA ĐTXD | 432.7518 | 433 |  |  | 433 | [6 empty] | 433
18 | GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; Hạng mục: Khu dân cư thôn Thượng Phúc, Tăng Tiến ( Giai đoạn 2), huyện Việt Yên | Ban QLDA ĐTXD | 1200 | 1200 | [5 empty] | 1200 |  |  |  | 1200
19 | Bồi thường, hỗ trợ GPMB khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng khu dân cư thôn Vàng, thôn Tự, xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (Đợt 2) | Ban QLDA ĐTXD | 150 | 150 |  |  | 150 | [6 empty] | 150
20 | GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; Hạng mục: Khu dân cư thôn Dục Quang, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên | Ban QLDA ĐTXD | 4000 | 4000 |  |  |  | 1000 | 2000 | 4000 |  |  |  | 4000
Các dự án đầu tư mới giai đoạn 2021-2025
Dự án chuyển tiếp năm 2021 và năm 2022
21 | Đầu tư xây dựng tuyến đường trục nối QL37 với đường vành đai IV, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang | Ban QLDA ĐTXD | 10000 | 10000 |  |  |  | 3000 | 6000 | 10000 |  |  |  | 10000
22 | Đường kết nối đường vành đai Bích Động với đường vành đai Đông Bắc Thành phố Bắc Giang | Ban QLDA ĐTXD | 12000 | 12000 |  |  |  | 4000 | 8000 | 12000 |  |  |  | 12000
23 | Đầu tư xây dựng tuyến đường nối 298B (thôn Khả Lý Thượng) với đường vành đai IV, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang | Ban QLDA ĐTXD | 10000 | 10000 | [6 empty] | 3000 | 6000 | 10000 | 10000
24 | Trụ sở khối cơ quan Đảng, đoàn thể, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang | Ban QLDA ĐTXD | 13000 | 13000 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 13000 |  |  |  | 13000
25 | Quần thể văn hóa, thể thao huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang | Ban QLDA ĐTXD | 50000 | 50000 | 6000 | 13000 | 20000 | 28000 | 36000 | 45000 |  |  |  | 50000
26 | Đầu tư xây dựng Trường THCS Hương Mai, xã Hương Mai, huyện Việt Yên | Ban QLDA ĐTXD | 476.497 | 476 |  |  | 476 | [6 empty] | 476
27 | Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học Nếnh, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. | Ban QLDA ĐTXD | 237.364 | 237 |  |  | 237 | [6 empty] | 237
28 | Đầu tư xây dựng Trường mầm non Ninh Sơn, xã Ninh Sơn; huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang | Ban QLDA ĐTXD | 294.382 | 294 |  |  | 294 | [6 empty] | 294
29 | Tu bổ, tôn tạo Chùa Bổ đà; hạng mục: Cổng, tường rào. | Ban QLDA ĐTXD | 2400 | 2400 |  |  | 1000 |  |  | 2000 |  |  |  | 2400
30 | Tu bổ, tôn tạo chùa Vân Cốc, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang | Ban QLDA ĐTXD | 3700 | 3700 |  |  |  | 1000 | 2500 | 3700 |  |  |  | 3700
31 | Khu dân cư Yên Ninh, Ninh Khánh thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên | Ban QLDA ĐTXD | 25000 | 25000 | 1500 | 3000 | 4500 | 9500 | 14500 | 19500 | 21000 | 22500 | 25000 | 25000
32 | Khu dân cư thôn Đạo Ngạn, xã Quang Châu | Ban QLDA ĐTXD | 8000 | 8000 | 1000 | 2300 | 3800 | 4800 | 5800 | 8000 |  |  |  | 8000
33 | Khu dân cư thôn 6, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên | Ban QLDA ĐTXD | 629.376 | 629 |  |  | 629 | [6 empty] | 629
34 | Khu dân cư Ninh Khánh (Vùng 1), thị trấn Nếnh | Ban QLDA ĐTXD | 10000 | 10000 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |  |  |  |  | 10000
35 | Khu dân cư thôn Sơn Hải, xã Trung Sơn | Ban QLDA ĐTXD | 225.309 | 225 |  |  | 225 | [6 empty] | 225
36 | Khu dân cư thôn thượng Phúc, xã Tăng Tiến (giai đoạn 3) | Ban QLDA ĐTXD | 10000 | 10000 | [6 empty] | 3000 | 6000 | 10000 | 10000
37 | Khu dân cư mới dọc tuyến đường Yên Ninh, thị trấn Nếnh (giai đoạn 2) | Ban QLDA ĐTXD | 7000 | 7000 | [6 empty] | 2000 | 4500 | 7000 | 7000
38 | Khu dân cư thôn Như Thiết, xã Hồng Thái | Ban QLDA ĐTXD | 15000 | 15000 |  |  |  | 1500 | 3000 | 4500 | 7500 | 10500 | 15000 | 15000
39 | Khu dân cư thôn Trúc Tay, Trung Đồng, xã Vân Trung | Ban QLDA ĐTXD | 8000 | 8000 |  |  |  | 1000 | 2000 | 3500 | 5000 | 6500 | 8000 | 8000
40 | GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; Hạng mục: Xây dựng khu dân cư đường Nguyễn Thế Nho giai đoạn 4, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang | Ban QLDA ĐTXD | 310.71 | 311 |  |  | 311 | [6 empty] | 311
41 | Đầu tư xây dựng khu dân cư trung tâm thị trấn Bích Động (số 3) huyện Việt Yên | Ban QLDA ĐTXD | 20000 | 20000 |  |  |  | 6500 | 13000 | 19500 |  |  |  | 20000
42 | Khu dân cư Sơn Quang Tân Sơn xã Trung Sơn giai đoạn 3 | Ban QLDA ĐTXD | 10000 | 10000 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10000 |  |  | 10000
43 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện huyện Việt Yên; Hạng mục: Cải tạo hệ thống điện chiếu sáng chống cận cho các trường tiểu học và trung học cơ sở | Ban QLDA ĐTXD | 300 | 300 |  |  | 300 | [6 empty] | 300
44 | Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Thượng Lan, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên | Ban QLDA ĐTXD | 2400 | 2400 | [9 empty] | 2400
45 | Đầu tư xây dựng trường tiểu học xã Tự Lạn | Ban QLDA ĐTXD | 500 | 500 |  |  | 500 | [6 empty] | 500
46 | Cải tạo khuôn viên trung tâm hành chính UBND huyện Việt Yên | Ban QLDA ĐTXD | 15000 | 15000 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | 12000 | 13500 | 15000
47 | Chỉnh trang cảnh quan hệ thống giao thông, không gian công cộng, cây xanh đô thị; Hạng mục: Quần thể văn hóa thể thao huyện Việt Yên (giai đoạn 2) | Ban QLDA ĐTXD | 65000 | 65000 | 3500 | 7000 | 10500 | 17000 | 23500 | 30000 | 36500 | 43000 | 49500 | 65000
48 | CHỉnh trang cảnh quan hệ thống giao thông, không gian công cộng, cây xanh đô thị - Hạng mục: Chỉnh trang cảnh quan nút giao QL1 trên địa bàn huyện Việt Yên | Ban QLDA ĐTXD | 1900 | 1900 | [5 empty] | 1900 |  |  |  | 1900
49 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện huyện Việt Yên | Ban QLDA ĐTXD | 1417 | 1417 |  |  | 1417 | [6 empty] | 1417
50 | Đầu tư trụ sở công an xã, thị trấn giai đoạn đến 2025 trên địa bàn huyện Việt Yên; Hạng mục: Trụ sở công an xã Quảng Minh | Ban QLDA ĐTXD | 690 | 690 |  |  | 690 | [6 empty] | 690
51 | Cải tạo, nâng câp trường tiểu học Nghĩa Trung (Khu lẻ) | Ban QLDA ĐTXD | 350 | 350 |  |  | 350 | [6 empty] | 350
52 | Cải tạo, nâng câp trường mầm non Minh Đức (khu trung tâm và khu lẻ) | Ban QLDA ĐTXD | 697 | 697 |  |  | 697 | [6 empty] | 697
53 | Đầu tư xây dựng trường THCS Vân Hà, xã Vân Hà | Ban QLDA ĐTXD | 30000 | 30000 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 | 24000 | 27000 | 30000
54 | GPMB đầu tư KDC đấu giá quyền sử dụng đất:Hạng mục: Khu dân cư tổ dân phố Tự thị trấn Bích Động | Ban QLDA ĐTXD | 15000 | 15000 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | 12000 | 13500 | 15000
55 | Khu dân cư Thượng Phúc, Tăng Tiến; Đức Liễn, Hồng Thái huyện Việt Yên | Ban QLDA ĐTXD | 25000 | 25000 | 1500 | 3000 | 4500 | 7000 | 9500 | 12000 | 14500 | 17000 | 19500 | 25000
56 | Khu dân cư thôn Như Thiết, xã Hồng Thái (Giai đoạn 2) | Ban QLDA ĐTXD | 20000 | 20000 |  |  |  | 3500 | 7000 | 10500 | 14000 | 17500 | 20000 | 20000
57 | Khu dân cư đường Dương Quốc Cơ thị trấn Bích Động | Ban QLDA ĐTXD | 1400 | 1400 |  |  | 1400 | [6 empty] | 1400
58 | Khu dân cư tổ dân phố Kiểu, thị trấn Bích Động (Đổi tên từ KDC Văn Xá (khu 2) | Ban QLDA ĐTXD | 1500 | 1500 | [5 empty] | 1500 |  |  |  | 1500
59 | Khu dân cư Văn Xá, thị trấn Bích Động | Ban QLDA ĐTXD | 10000 | 10000 |  |  |  | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10000
60 | Đầu tư xây dựng cầu vượt Vành đai 4 trên đường tỉnh 295B | Ban QLDA ĐTXD | 10000 | 10000 |  |  |  | 3000 | 6000 | 10000 |  |  |  | 10000
61 | Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Việt Tiến | Ban QLDA ĐTXD | 684 | 684 |  |  | 684 | [6 empty] | 684
62 | Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Thượng Lan | Ban QLDA ĐTXD | 1176 | 1176 |  |  | 1176 | [6 empty] | 1176
63 | Cảo tạo, nâng cấp Trường Mầm non Thượng Lan, xã Thượng Lan | Ban QLDA ĐTXD | 5300 | 5300 | 1500 | 3000 | 5300 | [6 empty] | 5300
64 | Cảo tạo, nâng cấp trường THCS Tự Lạn | Ban QLDA ĐTXD | 6000 | 6000 | [6 empty] | 1000 | 2000 | 3000 | 6000
65 | Cải tạo, nâng cấp trường Trung học cơ sở Trung Sơn, huyện Việt Yên | Ban QLDA ĐTXD | 4568 | 4568 | [6 empty] | 1000 | 2000 | 3000 | 4568
66 | Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học Minh Đức, huyện Việt Yên (điểm Mỏ Thổ) | Ban QLDA ĐTXD | 3707 | 3707 | [6 empty] | 1000 | 2000 | 3707 | 3707
67 | Cải tạo, nâng cấp trường Mần non xã Tự Lạn, huyện Việt Yên (điểm chính và điểm thôn Râm) | Ban QLDA ĐTXD | 8000 | 8000 | [6 empty] | 1000 | 2000 | 3000 | 8000
68 | Cải tạo, nâng cấp trường Mần non xã Minh Đức, huyện Việt Yên | Ban QLDA ĐTXD | 5471 | 5471 | 1200 | 2400 | 3600 | [5 empty] | 5471 | 5471
Dự án khởi công mới năm 2023
69 | Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Quảng Minh | Ban QLDA ĐTXD | 2375 | 2375 | 500 | 1000 | 2375 | [6 empty] | 2375
70 | Quần thể văn hóa thể thao huyện Việt Yên giai đoạn 3 | Ban QLDA ĐTXD | 40755 | 40755 | 3500 | 7000 | 10500 | 14000 | 17500 | 21000 | 24500 | 28000 | 31500 | 40755
71 | Cải tạo nâng cấp hệ thống điện tuyến đường từ đường nối QL37-QL17-ĐT292 với ĐT 298, Đường nối QL37-17-ĐT292 từ Đê Lái nghiên đến QL17 | Ban QLDA ĐTXD | 4362 | 4362 | [6 empty] | 500 | 1000 | 1500 | 4362
72 | Đầu tư xây dựng cơ sở y tế, giáo dục trên địa bàn huyện; Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp trường Trung học cơ sở Việt Tiến, huyện Việt Yên | Ban QLDA ĐTXD | 10000 | 10000 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 10000
73 | Đầu tư trụ sở công an xã, thị trấn giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn huyện Việt Yên, hạng mục: Đầu tư xây dựng trụ sở công an xã Thượng Lan, Nghĩa Trung, Trung Sơn | Ban QLDA ĐTXD | 6260 | 6260 |  |  |  | 2000 | 4000 | 6260 |  |  |  | 6260
74 | Đầu tư hệ thống phòng cháy, chữa cháy giáo dục trên địa bàn huyện | Ban QLDA ĐTXD | 2543 | 2543 | 500 | 1000 | 2543 | [6 empty] | 2543
75 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện huyện Việt Yên (Hạng mục: tuyến đường vành đai 4 đoạn từ trường cấp III lý Thường Kiệt đến QL37; tuyến đường ngã tư Tân Sơn đi Đống Mối) | Ban QLDA ĐTXD | 3726 | 3726 | 600 | 1200 | 1800 | [6 empty] | 3726
76 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện huyện Việt Yên (Hạng mục: tuyến đường 298 đoạn từ nhà máy gạch Bích Sơn đến hết địa bàn huyện Việt Yên; tuyến đường QL37-QL17-ĐT292: Km0-Km1+500; QL37 đoạn cầu vượt Đình Trám đến khu nhà ở xã hội Công nhân) | Ban QLDA ĐTXD | 3545 | 3545 |  |  | 800 | 1800 | 2800 | 3545 |  |  |  | 3545
77 | Chỉnh trang cảnh quan đô thị trên địa bàn huyện, hạng mục: Chỉnh trang tuyến phố chính theo đề án tuyến phố văn minh và một số hạng mục khác | Ban QLDA ĐTXD | 2800 | 2800 |  |  | 1000 | 2000 | 2800 |  |  |  |  | 2800
78 | Cải tạo, nâng cấp trường mầm non Nghĩa Trung (điểm chính), xã Nghĩa Trung | Ban QLDA ĐTXD | 2100 | 2100 | [5 empty] | 1200 | 2100 |  |  | 2100
79 | Trụ sở Ban tiếp công dân huyện Việt Yên | Ban QLDA ĐTXD | 2955 | 2955 |  | 1000 | 2000 | 2955 | [5 empty] | 2955
80 | ĐTXD tuyến đường từ ĐT.298 đi Cổ Đèo, xã Nghĩa Trung | Ban QLDA ĐTXD | 20000 | 20000 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | 12000 | 13500 | 20000
81 | ĐTXD tuyến đường kết nối từ Cổ Đèo xã Nghĩa Trung với đường vành đai Bích Động đi thành phố Bắc Giang | Ban QLDA ĐTXD | 19000 | 19000 |  |  |  | 3500 | 7000 | 10500 | 14000 | 17500 | 19000 | 19000
82 | Tôn tạo, tu bổ di tích lịch sử văn hóa huyện Việt Yên; Hạng mục: Đền bà Chúa Kho | Ban QLDA ĐTXD | 5500 | 5500 |  |  | 1500 | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 |  |  | 5500
83 | Đầu tư xây dựng khuôn viên trung tâm y tế huyện Việt Yên | Ban QLDA ĐTXD | 1100 | 1100 | [5 empty] | 1100 |  |  |  | 1100
84 | Đầu tư xây dựng trụ sở công an xã Tiên Sơn | Ban QLDA ĐTXD | 3400 | 3400 | 1000 | 2000 | 3400 | [6 empty] | 3400
85 | Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học Minh Đức,xã Minh Đức | Ban QLDA ĐTXD | 10584.5727 | 10585 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10585 |  |  | 10585
Dự án đầu tư mới năm 2024
86 | Đầu tư xây dựng tuyến đường nối vành đai IV với cầu Hà Bắc 1, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang | Ban QLDA ĐTXD | 45300 | 45300 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 45300
87 | Cải tạo, nâng cấp trường THCS Thượng Lan | Ban QLDA ĐTXD | 5000 | 5000 | 1500 | 3000 | 4500 | 5000 | [5 empty] | 5000
88 | Đầu tư xây dựng cơ sở y tế, giáo dục trên địa bàn huyện; Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp trường Trung học cơ sở Nghĩa Trung, huyện Việt Yên | Ban QLDA ĐTXD | 11000 | 11000 | 3000 | 6000 | 9500 | 11000 | [5 empty] | 11000
89 | Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học Quảng Minh, huyện Việt Yên (giai đoạn 1) | Ban QLDA ĐTXD | 9000 | 9000 | 1000 | 2000 | 3500 | 5000 | 6500 | 8000 | 9000 |  |  | 9000
90 | Đầu tư xây dựng cơ sở y tế, giáo dục trên địa bàn huyện; Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp trường Mầm non xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên | Ban QLDA ĐTXD | 10000 | 10000 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10000 |  |  | 10000
91 | Đầu tư xây dựng trường Tiểu học Tự lạn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (Giai đoạn 2) | Ban QLDA ĐTXD | 8100 | 8100 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6500 | 8100 |  |  | 8100
92 | Trường Tiểu học Trung Sơn, huyện Việt Yên (Điểm dĩnh sơn và Điểm Sơn Quang) | Ban QLDA ĐTXD | 9000 | 9000 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5500 | 7000 | 8500 | 9000 |  | 9000
93 | Đầu tư xây dựng trung tâm chính trị huyện Việt Yên | Ban QLDA ĐTXD | 15575 | 15575 | 4500 | 9000 | 13500 | 15575 | [5 empty] | 15575
94 | Trụ sở làm việc Đảng Ủy, HĐND - UBND xã Trung Sơn | Ban QLDA ĐTXD | 9000 | 9000 | 2500 | 5000 | 7800 | 9000 | [5 empty] | 9000
95 | Đầu tư trụ sở công an xã, thị trấn giai đoạn đến 2025 trên địa bàn huyện Việt Yên; Hạng mục: Công an Trung Sơn | Ban QLDA ĐTXD | 2300 | 2300 |  |  | 2300 | [6 empty] | 2300
96 | Cải tạo, sửa chữa nhà Huyện ủy và UBKT Huyện ủy | Ban QLDA ĐTXD | 6000 | 6000 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |  |  |  | 6000
97 | Tôn tạo, tu bổ di tích lịch sử văn hóa huyện Việt Yên, hạng mục: Di tích Quốc gia Đình Đông | Ban QLDA ĐTXD | 5500 | 5500 |  |  |  | 1500 | 3000 | 4500 | 5500 |  |  | 5500
98 | Cải tạo nâng cấp QL17; Hạng mục: Lắp đặt đèn chiếu sáng, xây rãnh thoát nước và cải tạo vỉa hè đoạn tuyến QL17 từ KM721+800-KM74+500 | Ban QLDA ĐTXD | 8000 | 8000 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 8000 |  |  |  | 8000
99 | Hiện đại hóa phòng tiếp dân các xã, phường | VP HĐND và UBND | 5000 | 5000 |  |  |  | 1500 | 3000 | 4500 | 5000 |  |  | 5000
100 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang | Ban QLDA ĐTXD | 23800 | 23800 |  |  |  | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 23800
101 | Cải tạo, nâng cấp Trường Mầm non Nghĩa Trung (khu lẻ thôn Đồng Xuân) | Ban QLDA ĐTXD | 7000 | 7000 |  |  | 1500 | 3000 | 5000 | 7000 |  |  |  | 7000
102 | Trụ sở công an thị xã Việt Yên; hạng mục: Khu rèn luyện Thể thao cho cán bộ chiến sĩ | Công an thị xã Việt Yên | 4550 | 4550 | [5 empty] | 2000 | 4550 |  |  | 4550
103 | Trụ sở Ban CHQS cấp xã trên địa bàn thị xã Việt Yên; hạng mục: Trụ sở Ban CHQS phường Bích Động | BCH Quân sự | 2650 | 2650 | [9 empty] | 2650
104 | Nhà điều hành và các hạng mục phụ trợ Khu tăng gia sản xuất tập trung của Ban chỉ huy quân sự thị xã Việt Yên | BCH Quân sự | 1000 | 1000 | [5 empty] | 1000 |  |  |  | 1000
105 | Tôn tạo, tu bổ di tích lịch sử văn hoá huyện Việt Yên, hạng mục: Từ chỉ Quán quận công Nguyễn Thế Nho | Ban QLDA ĐTXD | 6000 | 6000 | [6 empty] | 2000 | 3000 | 4000 | 6000
106 | Dự án: Nhà điều hành và các hạng mục phụ trợ Khu tăng gia sản xuất tập trung của Ban CHQS thị xã Việt Yên | Ban CHQS thị xã Việt Yên | 1865 | 1865 |  |  | 239 |  |  | 1865 |  |  |  | 1865
107 | Đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa trên địa bàn huyện Việt Yên; Hạng mục: Mua sắm thiết bị - 2024 | Phòng Văn Hóa và Thông tin | 1250 | 1250 | [9 empty] | 1250
108 | Cải tạo, sửa chữa Đồn Công an Quang Châu | Công an huyện Việt Yên | 4885 | 4885 | [5 empty] | 4885 |  |  |  | 4885
109 | Lắp đặt biển tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn huyện Việt Yên | Phòng Quản lý đô thị | 1720 | 1720 | [5 empty] | 1720 |  |  |  | 1720
C | VỐN DO CẤP XÃ QUẢN LÝ |  | 174502 | 174502 | 7700 | 2700 | 6873 | 7320 | 12100 | 10923 | 9400 | 4300 | 87840 | 174502
UBND phường Bích Động
| Cải tạo, nâng cấp đường trục chính thôn Tăng Quang xã Bích Sơn, huyện Việt yên. MDA: 7825296 |  | 391.8 | 391.8 | [8 empty] | 391.8 | 391.8
| Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Đồn Lương, xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. HM: Tiền tế và hậu cung. MDA: 7840741 |  | 1615.7 | 1615.7 | [8 empty] | 1615.7 | 1615.7
| Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường tổ dân phố Tăng Quang thị trấn Bích Động. MDA: 7880193 |  | 676.7 | 676.7 | [8 empty] | 676.7 | 676.7
| Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng các tổ dân phố Thượng, Văn Xá, tăng Quang, Kiểu, Tự, Vàng và Nông Lâm, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. MDA: 7925452 |  | 1579.9 | 1579.9 | [8 empty] | 1579.9 | 1579.9
| Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Bích Sơn, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. MDA: 7926216 |  | 410.7 | 410.7 | [8 empty] | 410.7 | 410.7
| Trường THCS Thân Nhân Trung thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. HM: Cải tạo phòng truyền thống. MDA: 7935651 |  | 395 | 395 | [8 empty] | 395 | 395
| Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ, xây bãi tập kết rác tổ dân phố Đông thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. MDA: 7935653 |  | 426.7 | 426.7 | [8 empty] | 426.7 | 426.7
| Cải tạo, sửa chữa Trường tiểu học Bích Sơn, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Hạng mục: Cải tạo nhà lớp học số 03 và bậc tam cấp nhà hiệu bộ. MDA: 7943692 |  | 579.5 | 579.5 | [8 empty] | 579.5 | 579.5
| Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Bích Sơn, thị trấn Bích Động. HM: Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng, nhà bếp. MDA: 7942301 |  | 197.8 | 197.8 | [8 empty] | 197.8 | 197.8
| Cải tạo, sửa chữa Trường tiểu học Bích Sơn, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Hạng mục: Cải tạo nhà lớp học số 1 và số 2, sân trường, nhà bảo vệ, nhà hiệu bộ. MDA: |  | 1138 | 1138 | [8 empty] | 1138 | 1138
| Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học chức năng 2 tầng và xây mới tường rào trường THCS Thân Nhân Trung, thị trấn Bích, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. MDA: 7969613 |  | 1142.5 | 1142.5 | [8 empty] | 1142.5 | 1142.5
| Tu bổ, tôn tạo di tích Chùa tổ dân phố Văn Xá, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. MDA: 7955260 |  | 2485.2 | 2485.2 | [8 empty] | 2485.2 | 2485.2
| Trung tâm Văn hóa - thể thao tổ dân phố Đồn Lương, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. MDA: 7962142 |  | 4245.5 | 4245.5 | [8 empty] | 4245.5 | 4245.5
| Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang nhân dân tổ dân phố Văn Xá, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. MDA: 7964106 |  | 2427.9 | 2427.9 | [8 empty] | 2427.9 | 2427.9
| Xây dựng nhà đa năng thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. MDA: 7966769 |  | 6573 | 6573 | [8 empty] | 6573 | 6573
| Cải tạo, mở rộng một số tuyến đường trục thôn, đường ngõ xóm, tổ dân phố Vàng, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên. MDA: 7969555 |  | 552.8 | 552.8 | [8 empty] | 552.8 | 552.8
| Cải tạo, mở rộng một số tuyến đường trục thôn, đường ngõ xóm, tổ dân phố Văn Xá, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên. MDA: 7969556 |  | 199.5 | 199.5 | [8 empty] | 199.5 | 199.5
| Cải tạo, mở rộng một số tuyến đường trục thôn, đường ngõ xóm, trên địa bàn thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên. MDA: 7981563 |  | 467.2 | 467.2 | [8 empty] | 467.2 | 467.2
| Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học 2 tầng 6 phòng học Trường Mầm non Dục Quang. MDA: 8024928 |  | 1131.4 | 1131.4 | [8 empty] | 1131.4 | 1131.4
| Nhà vệ sinh trường tiểu học Bích Sơn, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên. MDA: 8024959 |  | 1792 | 1792 | [8 empty] | 1792 | 1792
| Điện chiếu sáng tổ dân phố Tự, tổ dân phố Đông và tổ dân phố số III, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên. MDA: 8024982 |  | 2351.8 | 2351.8 | [8 empty] | 2351.8 | 2351.8
Các công trình chuyển tiếp
| Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông và rãnh thoát nước TDP Dục Quang, thị trấn Bích, thị trấn Bích Động. MDA: 8024922 |  | 1028.1 | 1028.1 | [8 empty] | 1028.1 | 1028.1
| Mở rộng, nâng cấp trụ sở UBND thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên. MDA: 8051168 |  | 2832.4 | 2832.4 | [8 empty] | 2832.4 | 2832.4
| Kè hồ, khuôn viên cây xanh thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên. Hạng mục: Dịch chuyển đường dây trung thế 35KV MDA: 8049986 |  | 1230.8 | 1230.8 | [8 empty] | 1230.8 | 1230.8
| Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục các trường: Mầm non Họa Mi, mầm non Bích Sơn, tiểu học Bích Sơn, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên. MDA: 8054678 |  | 334.9 | 334.9 | [8 empty] | 334.9 | 334.9
| Cải tạo, sửa chữa nhà bếp và các hạng mục phụ trợ trường mầm non Dục Quang, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên: MDA: 8054679 |  | 161.3 | 161.3 | [8 empty] | 161.3 | 161.3
| Cải tạo, nâng cấp trạm Y tế lưu động thành trụ sở công an thị trấn Bích Động. MDA: 8054689 |  | 195.5 | 195.5 | [8 empty] | 195.5 | 195.5
| Cải tạo, nâng cấp Đình tổ dân phố Thượng và Đình tổ dân phố Đông, thị trấn Bích Động. MDA: 8054594 |  | 1194.9 | 1194.9 | [8 empty] | 1194.9 | 1194.9
| Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục phụ trợ trường THCS Bích Sơn, thị trấn Bích Động. MDA: 8054602 |  | 228.6 | 228.6 | [8 empty] | 228.6 | 228.6
| Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông và rãnh thoát nước TDP Thượng, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (Giai đoạn 2). MDA: 8054692 |  | 548.5 | 548.5 | [8 empty] | 548.5 | 548.5
| Kè hồ, khuôn viên cây xanh thị trấn Bích Động. MDA: 8057966 |  | 20351.3 | 20351.3 | [8 empty] | 20351.3 | 20351.3
| Xây dựng nhà lớp học 3 tầng 9 phòng học trường tiểu học Bích Động, huyện Việt Yên |  | 2444 | 2444 | [8 empty] | 2444 | 2444
| Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông và rãnh thoát nước TDP Dục Quang (giai đoạn 2); TDP Trung thị trấn Bích Động |  | 19 | 19 | [8 empty] | 19 | 19
| Xây dựng đường dây và trạm biến áp cấp điện Trường Tiểu học Bích Sơn, thị trấn Bích Dộng |  | 385.9 | 385.9 | [8 empty] | 385.9 | 385.9
| Nhà xe UBND thị trấn; Vòm Trạm y tế; tân lấp kè hồ TDP Kiểu, thị trấn Bích Động |  | 779.2 | 779.2 | [8 empty] | 779.2 | 779.2
| Xây dựng nhà lớp học 3 tầng 12 phòng trường THCS Bích Sơn, huyện Việt Yên |  | 1900 | 1900 | [8 empty] | 1900 | 1900
| Xây dựng Chợ Trung tâm Thương Mại Bích Sơn, thị trấn Bích Động |  | 5250 | 5250 | [8 empty] | 5250 | 5250
| Cải tạo, tu bổ Đình TDP Vàng, thị trấn Bích Động huyện Việt yên |  | 875 | 875 | [8 empty] | 875 | 875
| Cải tạo, nâng cấp, mở rộng trụ sở UBND thị Trấn Bích Động: Hang mục: Xây dựng nhà hội trường |  | 5250 | 5250 | [8 empty] | 5250 | 5250
| Xây dựng Bếp ăn + Xây dựng nhà hoạt động thể thao cộng đồng UBND thị trấn Bích Động |  | 1050 | 1050 | [8 empty] | 1050 | 1050
| Xây dựng Chợ Khu dân cứ số 4 thị trấn Bích Động |  | 4200 | 4200 | [9 empty] | 4200
| Xây dựng Chợ Nông Lâm Bích Động (giai đoạn 2) |  | 3000 | 3000 | [9 empty] | 3000
| Lát vỉ hè xung quoanh UBND thị trấn, Áp phan, Sân, nội thất nhà hội trường UBND |  | 3300 | 3300 | [9 empty] | 3300
| Xây dựng trung tâm văn hóa TDP số 2 |  | 1200 | 1200 | [9 empty] | 1200
| Xây dựng Trung tâm Văn hóa TDP Dục Quang. HM: Phụ trợ Đình, sửa chữa nhà văn hóa, sân cổng) |  | 750 | 750 | [9 empty] | 750
| Tu sửa nghĩa trang nhân dân TDP Tăng Quang, thị trấn Bích Động |  | 90 | 90 | [9 empty] | 90
| Xây dựng Nghè Kiểu (di tích cấp tỉnh (trong đó dự kiến NS tỉnh hỗ trợ 500trđ) |  | 1200 | 1200 | [9 empty] | 1200
| Các hạng mục phụ trợ Chùa TDP Văn Xá, thị trấn Bích Động |  | 300 | 300 | [9 empty] | 300
| Tu bổ Đình TDP Văn Xá (di tích cấp tỉnh (trong đó dự kiến NS tỉnh hỗ trợ 500trđ) |  | 450 | 450 | [9 empty] | 450
| Xây dựng hệ thống Rãnh thoát nước giáp Khu dân cư TDP Văn Xá, thị trấn Bích Động |  | 240 | 240 | [9 empty] | 240
| Đường, rãnh thoát nước (giai đoạn 2), TDP Vàng, thị trấn Bích Động |  | 450 | 450 | [9 empty] | 450
| Cải tạo, sửa chữa Cổng tam quan và đường vào Chùa TDP Vảng thị trấn Bích Động |  | 300 | 300 | [9 empty] | 300
| Đường, rãnh thoát nước khu hộ nhà ông Đắc và hệ thống rãnh nước thải (gđ 3)TDP Tự, trấn Bích Động |  | 600 | 600 | [9 empty] | 600
| Cải tạo, sửa chữa Phụ trợ Điếm TDP Tự, trấn Bích Động |  | 60 | 60 | [9 empty] | 60
| Nâng cấp, sữa chữa đường giao thông, rãnh thoát nước TDP Đông, thị trấn Bích Động |  | 450 | 450 | [9 empty] | 450
| Cải tạo, nâng cấp đường mương TDP Trung, thị trấn Bích Động |  | 300 | 300 | [9 empty] | 300
| Cải tạo, nâng cấp bổ sung hệ thống điện chiếu sáng các TDP trên địa bàn thị trấn Bích Động |  | 1500 | 1500 | [9 empty] | 1500
| Cải tạo, sửa chữa các trường học trên địa bàn thị trấn Bích Động |  | 600 | 600 | [9 empty] | 600
| Áp phan đường đoạn đường làng từ nhà anh Phương (huệ) đến cổng nhà ông Lập Cử, tổ dân phố Đông |  | 150 | 150 | [9 empty] | 150
| Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường ngõ và rãnh thoát nước TDP Đồn Lương |  | 98 | 98 | [9 empty] | 98
| Xây tường rào,làm cổng vào Nghĩa trang nhân dân hai phố 1 và phố 2 (tại khu phố 1) |  | 300 | 300 | [9 empty] | 300
| Nạo vét hồ Công viên Nguyễn Thế Nho, thị trấn Bích Động |  | 900 | 900 | [9 empty] | 900
| Xây dựng nhà Đa năng TDP Tăng Quang, thị trấn Bích Động |  | 750 | 750 | [9 empty] | 750
UBND phường Nếnh
| Làm đường, rãnh thoát nước khu sau nha Phúc Lâm |  | 200 | 200 | [9 empty] | 200
| Trường THCS thị trấn Nếnh; hạng mục: Nhà vệ sinh, sân, nhà thư viện và các hạng mục phụ trợ |  | 500 | 500 | 500 | [8 empty] | 500
| Xây dựng mở rộng trường Mầm non Hoàng Ninh (điểm trường Hoàng Mai): Hạng mục: Sân chơi, bếp và các hạng mục phụ trợ khác |  | 500 | 500 |  | 500 | [7 empty] | 500
| Xây dựng mở rộng trường Tiểu học Hoàng Ninh: Hạng mục: Nhà điều hành, Lớp học và các hạng mục phụ trợ (điểm trường chính) |  | 2000 | 2000 | 2000 | [8 empty] | 2000
| Đầu tư nâng cấp Trường tiểu học thị trấn Nếnh, hạng mục: San lấp mặtbằng, Nhà đa năng và một số hạng mục phụ trợ khác |  | 500 | 500 | 500 | [8 empty] | 500
| Công trình Mở rộng đường bờ vòng Hoàng Mai 3 (Kết nối đường từ ngã 4 Hoàng Mai đến QL37) |  | 1000 | 1000 | 1000 | [8 empty] | 1000
| Cải tạo hệ thống đường giao thông, rãnh thoát nước đường giao thông trục chính TDP Sen Hồ. |  | 500 | 500 |  |  | 500 | [6 empty] | 500
| Cải tạo hệ thống đường giao thông, rãnh thoát nước đường TDP Yên Ninh. |  | 2000 | 2000 | 2000 | [8 empty] | 2000
| Đầu tư mở rộng Hồ Điều hòa, Bổ sung lan can, nâng cấp vỉa hè, đường giao thông khu vực Nhà văn Hóa TDP Ninh Khánh thị trấn Nếnh. |  | 1000 | 1000 | 1000 | [8 empty] | 1000
| Cải tạo, nâng cấp Chợ Nếnh, hạng mục: Nền cầu Chợ, đường giao thông và Rãnh thoát nước |  | 1000 | 1000 | [6 empty] | 1000 |  |  | 1000
| Đầu tư hạ tầng Điện sinh hoạt , điện chiếu sáng tại Khu dân cư Bờ Đó, TDP Yên Ninh |  | 350 | 350 |  |  |  | 350 | [5 empty] | 350
| Đầu tư hạ tầng Điện sinh hoạt , điện chiếu sáng tại Khu dân cư Sau Nha, TDP Phúc Lâm |  | 250 | 250 |  |  |  | 250 | [5 empty] | 250
| Các hạng mục tư vấn đầu tư xây dựng cơ bản, Công trình còn nợ đọng kéo dài (công trình đã Quyết toán) |  | 3041 | 3041 | 700 | 1200 | 1700 | 2200 | 2700 | 3041 |  |  |  | 3041
| Xây dựng Nhà văn hóa Hoàng Mai 1 |  | 500 | 500 | [8 empty] | 500 | 500
| Xây dựng nhà văn hóa Phố Nếnh |  | 570 | 570 |  |  |  | 570 | [5 empty] | 570
| XD mở rộng nhà làm việc UBND thị trấn Nếnh: Nhà Điều hành |  | 1500 | 1500 | [7 empty] | 1500 |  | 1500
| Đầu tư xây dựng khuôn viên cây xanh, khu vui chơi công cộng |  | 1000 | 1000 | [8 empty] | 1000 | 1000
| Đầu tư nâng cấp Trường THCS thị trấn Nếnh, Hạng mục: Nhà đa năng và sân thể thao |  | 1500 | 1500 |  |  | 1500 | [6 empty] | 1500
| Đầu tư mở rộng Trường THCS Hoàng Ninh, hạng mục: GPMB, san nền tường bao |  | 300 | 300 | [6 empty] | 300 |  |  | 300
| Chuẩn bị Đầu tư xây dựng trường Mầm non thị trấn Nếnh, Điểm trường Yên Ninh |  | 700 | 700 | [9 empty] | 700
| Kè hồ TDP Phúc Lâm |  | 600 | 600 | [5 empty] | 600 |  |  |  | 600
| Đầu tư sân vận động TDP My Điền tại Khu dân cư dịch vụ My Điền |  | 300 | 300 | [8 empty] | 300 | 300
| Đầu tư Điểm mua sắm tập trung tại TDP Ninh Khánh, thị trấn Nếnh |  | 300 | 300 | [7 empty] | 300 |  | 300
| Nâng cấp cải tạo Nhà văn hóa các TDP xuống cấp: My Điền 2, Hoàng Mai 3, Hoàng Mai 2, Phúc Lâm và Ninh KHánh |  | 700 | 700 | [7 empty] | 700 |  | 700
| Nâng cấp, cải tại trường Tiều học Hoàng Ninh. Hạng mục: Đầu tư hệ thống PCCC, nâng cấp Phòng làm việc, sân trường và các mục phụ trợ |  | 300 | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300
| Nâng cấp, cải tại trường Mầm Non Hoàng Ninh, (điểm trường My Điền 2). Hạng mục: Sơn lại nhà làm việc, phòng họ, sân trường và các mục phụ trợ |  | 300 | 300 |  |  |  | 300 | [5 empty] | 300
| Nâng cấp cải tạo Hệ thống đường giao thông, Kè mương thoát nước, lát vỉa hè khu dân cư Dịch vụ TDP Ninh Khánh |  | 1500 | 1500 | [6 empty] | 1500 |  |  | 1500
| Nâng cấp cải tạo Vỉa hè hành lang tuyến Đường Sen Hồ - Trúc Tay thuộc các TDP Hoàng Mai 1,2,3 |  | 800 | 800 | [7 empty] | 800 |  | 800
| Đầu tư, nâng cấp đường giao thông, vỉa hè Khu đất ở dân cư Dịch vụ (72m2) TDP My Điền |  | 1500 | 1500 | [6 empty] | 1500 |  |  | 1500
| Đầu tư GPMB, nâng cấp mở rộng Nghĩa trang nhân dân các TDP trên địa bàn |  | 500 | 500 | [8 empty] | 500 | 500
| Đầu tư hạ tầng khuôn viên khu Đền Nghè các TDP My Điền |  | 300 | 300 | [5 empty] | 300 |  |  |  | 300
| Đầu tư nâng cấp Đền Thiều Dương Công Chúa thuộc TDP Hoàng Mai 3 |  | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  | 1500
| Nâng cấp, cải tạo, trùng tu các Di tích lịch sử trên địa bàn xuống cấp |  | 500 | 500 | [5 empty] | 500 |  |  |  | 500
| Nạo vét, kè hồ Ao ngòi Thuộc TDP Hoàng Mai 3 |  | 1000 | 1000 | [6 empty] | 1000 |  |  | 1000
| Nạo vét, kè hồ chứa nước thuộc TDP Sen Hồ |  | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 500
UBND xã Nghĩa Trung
| Xây dựng trụ sở Công an xã Nghĩa Trung |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | [7 empty] | 1000
| Xây dựng nhà văn hóa thôn Yên Sơn, xã Nghĩa Trung |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |  |  | 2000
UBND Phường Quang Châu
| Đường giao thông thôn Đạo Ngạn 2, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.HM: nền, mặt đường(đoạn từ cống chui lên đê đại hà) |  | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50
| Cải tạo nâng cấp đường bê tông thôn Quang Biểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
| Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
| Cải tạo, sửa chữa trạm y tế xã Quang Châu, huyện Việt Yên, |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
| Trụ sở công an xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang |  | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200
| Xây mới nhà lớp học 3 tầng 9 phòng trường tiểu học Quang Châu (khu lẻ) |  | 400 | 400 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 400
| Xây mới và nâng cấp công trình phụ trợ chùa Đạo Ngạn 2, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang |  | 300 | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300
| Xây mới nhà làm việc và bộ phận một cửa UBND xã Quang Châu; Hạng mục: Xây mới nhà làm việc và bộ phận 1 cửa |  | 1000 | 1000 | [5 empty] | 1000 |  |  |  | 1000
| Cải tạo sửa chữa nhà văn hóa thôn Quang Biểu |  | 50 | 50 | [5 empty] | 50 |  |  |  | 50
| Cải tạo sửa chữa nhà văn hóa thôn Núi hiểu |  | 82 | 82 | [5 empty] | 82 |  |  |  | 82
| Xây dựng đình đông tiến, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 1000 | 2000 |  |  |  |  | 2000
| Xây nhà ăn UBND xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Hạng mục: Nhà ăn và các hạng mục phụ trợ |  | 1000 | 1000 | [5 empty] | 1000 |  |  |  | 1000
| Sửa chữa, nâng cấp hạng mục phụ trợ UBND xã Quang Châu, huyện Việt Yên |  | 800 | 800 |  |  |  | 800 | [5 empty] | 800
| Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Quang Châu, huyện Việt Yên (khu chính), xã Quang Châu, huyện Việt Yên; Hạng Mục: Nhà hiệu bộ, sân rãnh thoát nước, nhà lớp học 2 tầng và xây nhà chức năng, sân bóng, mua sắm thiết bị phòng học, xây cổng |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 1000 |  | 2000 |  |  | 2000
| GPMB và xây dựng hạ tầng khu dân cư dịch vụ Đồng Khém xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. |  | 1000 | 1000 | [7 empty] | 1000 |  | 1000
| Cải tạo sân thể thao văn hoá xã thôn Nam Ngạn. HM: Sân khấu và mái che |  | 260 | 260 | [6 empty] | 100 |  |  | 260
| Cải tạo, mở rộng nghĩa trang thôn Tam Tầng, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.HM: tường rào, đường nội bộ |  | 1200 | 1200 | [5 empty] | 500 |  |  | 1000 | 1200
UBND phường Quảng Minh
| Xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao thôn Khả Lý Hạ |  | 1173 | 1173 |  |  | 1173 | [6 empty] | 1173
UBND xã Thượng Lan
| Trụ sở Công an xã Thượng Lan |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | [6 empty] | 1000
| Nhà văn hóa thôn Bói |  | 2000 | 2000 | [8 empty] | 2000 | 2000
UBND xã Tiên Sơn
| Xây dựng Nhà văn hoá thôn Thượng Lát, xã Tiên Sơn |  | 2350 | 2350 |  |  | 1000 | 1350 | 1850 | 2350 |  |  |  | 2350
UBND Xã Trung Sơn
| Sửa chữa nhà văn hóa thôn Sơn Quang xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang |  | 600 | 600 | [8 empty] | 600 | 600
| Vườn thuốc nam trạm y tế xã |  | 200 | 200 | [9 empty] | 200
| Đường trục liên thôn từ thôn Nguyễn đến thôn Dĩnh Sơn, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang, |  | 1500 | 1500 | [8 empty] | 1000 | 1500
| Trường THCS xã Trung Sơn, huyện Việt Yên Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng, 12 phòng học và phòng chức năng |  | 2000 | 2000 | [9 empty] | 2000
| Xây dựng khu văn hóa thôn Sơn Hải, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang |  | 600 | 600 | [8 empty] | 600 | 600
| Đường trục thôn Tân Sơn, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang |  | 2700 | 2700 | [8 empty] | 1000 | 2700
| Nhà văn hóa thôn Nhẫm Chợ |  | 1140 | 1140 | [8 empty] | 500 | 1140
| Khu văn hóa thôn Tân Sơn, xã Trung Sơn,huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang |  | 1200 | 1200 | [8 empty] | 1200 | 1200
| Cộng xây dựng nghĩa trang nhân dân xã Trung Sơn |  | 800 | 800 | [8 empty] | 800 | 800
UBND phường Vân Trung
| Nhà vệ sinh trường THCS xã Vân Trung |  | 80 | 80 | [9 empty] | 80
| Phá rỡ nhà cũ , đổ bê tông sân trường, rãnh thoát nước trường THCS Vân Trung |  | 250 | 250 | [9 empty] | 250
| Nhà khách tăng ni chùa trúc tay |  | 270 | 270 | [9 empty] | 270
| Nhà Văn hóa thôn Vân Cốc 2: HM - Nhà văn hóa, san nền |  | 251 | 251 | [9 empty] | 251
| Cứng hóa kênh tiêu nước thải thôn Trung Đồng |  | 1000 | 1000 | [9 empty] | 1000
| Cải tạo nâng cấp chợ Bài xã Vân Trung |  | 407 | 407 | [9 empty] | 407
| Phụ trợ nhà văn hóa Bài Xanh |  | 68 | 68 | [9 empty] | 68
| Phụ trợ nhà Văn hóa thôn Vân Cốc 2 |  | 500 | 500 | [9 empty] | 500
| Tu bổ chống xuống cấp di tích đền Chũng xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Hạng mục: Tiền đường, Trung đường và Hậu cung |  | 100 | 100 | [9 empty] | 100
| Trạm y tế xã Vân Trung - HM: Nhà cấp bán thuốc và chờ khám sơ cứu |  | 50 | 50 | [9 empty] | 50
| UBND xã Vân Trung - HM: Nhà văn phòng một cửa |  | 50 | 50 | [9 empty] | 50
| Cải tạo nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ xã Vân Trung |  | 4770 | 4770 | [9 empty] | 4770
| XD nhà văn hóa và các công trình phụ trợ thôn Trúc Tay |  | 200 | 200 | [9 empty] | 200
| Lắp đặt hệ thống đường điện chiếu sáng đường làng, ngõ xóm các thôn Vân Cốc 1,2,3,4 và thôn Trung Đồng xã Vân Trung |  | 200 | 200 | [9 empty] | 200
| Hạ tầng kỹ thuật 2 khu dân cư dịch vụ thôn Vân Cốc 1. Hạng mục đường giao thông và rãnh thoát nước, đường điện sinh hoạt và chiếu sáng |  | 1500 | 1500 | [9 empty] | 1500
| Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Trung Đồng, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Hạng mục: Tiền đường và Thượng điện |  | 300 | 300 | [9 empty] | 300
| Cải tạo nhà văn hoá Vân cốc 4 và các hạng mục phụ trợ |  | 1200 | 1200 | [9 empty] | 1200
| Xây dựng nhà văn hoá thôn Trung Đồng và các hạng mục phụ trợ |  | 2500 | 2500 | [9 empty] | 2500
| Sửa chữa UBND xã và các hạng mục nhà 2 tầng và các hạng mục phụ trợ |  | 1362 | 1362 | [9 empty] | 1362
| Sửa chữa nhà trạm y tế xã Vân Trung - Hạng mục: Nhà 2 tầng và các hạng mục phụ trợ |  | 1000 | 1000 | [9 empty] | 1000

## Bieu2.Von2023_Keodai
Biểu số 02
BIỂU ĐĂNG KÝ CHI TIẾT TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG, VỐN THỰC HIỆN CÁC CTMTQG NĂM 2023 ĐÃ ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN CHO PHÉP KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2024 (Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /4/2024 của UBND thị xã)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án, chương trình | Chủ đầu tư | Kế hoạch vốn năm 2024 được giao | Đăng ký tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn thực hiện các CTMTQG năm 2024 | [10 empty] | Ghi chú
|  |  |  | Tổng giá trị giải ngân từ 01/01/2024 đến 31/01/2025 | Quý II năm 2024 |  |  | Quý III năm 2024 |  |  | Quý IV năm 2024
[5 empty] | Từ 01/01/2024 đến hết 30/4/2024 | Từ 01/01/2024 đến hết 31/5/2024 | Từ 01/01/2024 đến hết 30/6/2024 | Từ 01/01/2024 đến hết 31/7/2024 | Từ 01/01/2024 đến hết 31/8/2024 | Từ 01/01/2024 đến hết 30/9/2024 | Từ 01/01/2024 đến hết 31/10/2024 | Từ 01/01/2024 đến hết 30/11/2024 | Từ 01/01/2024 đến hết 31/12/2024 | Từ 01/01/2024 đến hết 31/01/2025
A | NGUỒN VỐN DO CẤP TỈNH QUẢN LÝ |  | 2755.81 | 1679.81 | 717.728 | 829 | 230.26 | 200.775 | 81 | 401.55 | 0 | 0 | 0 | 1679.81
II | Vốn thực hiện các CTMTQG
1 | CTMTQG xây dựng nông thôn mới
1.1 | Huyện/Đơn vị chủ trì, quản lý ……
a | Nội dung thành phần…...
* | Vốn ngân sách trung ương:
- | Vốn đầu tư phát triển
- | Vốn sự nghiệp
* | Vốn ngân sách tỉnh:
- | Vốn đầu tư phát triển
b | Nội dung thành phần…...
Như điểm a nêu trên
1.2 | Huyện/Đơn vị chủ trì, quản lý …...
Như khoản 1.1 nêu trên
2 | CTMTQG giảm nghèo bền vững
| Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo | UBND các xã, phường
Vốn ngân sách trung ương:
| Vốn sự nghiệp |  | 829 | 829 | 663.2 | 829 | [7 empty] | 829
| Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng | UBND các xã, phường
Vốn ngân sách trung ương:
| Vốn sự nghiệp |  | 94.26 | 94.26 | 51.528 |  | 94.26 | [6 empty] | 94.26
| Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững | Phòng LĐTBXH | [12 empty] | Đề nghị điều chuyển 1.076 trđ sang dự án khác
Vốn ngân sách trung ương:
| Vốn sự nghiệp |  | 1477.55 | 401.55 |  |  |  | 200.775 |  | 401.55 |  |  |  | 401.55
| Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin | Phòng Văn hóa TT; Phòng LĐTBXH
Vốn ngân sách trung ương:
| Vốn sự nghiệp |  | 81 | 81 | 3 |  | 42 |  | 81 |  |  |  |  | 81
| Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình | Phòng LĐTBXH
Vốn ngân sách trung ương:
| Vốn sự nghiệp |  | 274 | 274 |  |  | 94 | [6 empty] | 274
B | NGUỒN VỐN DO CẤP HUYỆN QUẢN LÝ
I | Vốn thực hiện các CTMTQG
Tương tự như mục II, phần A nêu trên
C | NGUỒN VỐN DO CẤP XÃ QUẢN LÝ
I | Vốn thực hiện các CTMTQG
1 | Xã ….
2 | Xã …